## Sheet1
附件03：项目开发周期表
项目名称 | 可视化车牌识别系统 |  | 项目负责组别 | 第一组 | 项目负责人 | 韩佳迅
项目总计工时 | 7~10天 | 项目开始 | 2022-07-14 | 项目结束 | 2022-07-24
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
工作任务： | 工作任务： | 工作任务： | 工作任务： 个人工作：小组成员分别按照各自分工进行环境配置、方法学习 | 工作任务： 个人工作：小组成员分别按照各自分工进行板块代码编写（注意留好前后板块交接接口） | 是否需要加班？ 周末机动，自行调整时间，完成周四周五的任务即可 | 工作任务：（里程碑） 周末机动，自行调整时间，完成周四周五的任务即可
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
工作任务： 团队工作：进行板块组装，注意与伙伴的工作协调 | 工作任务： 团队工作：进行板块组装，注意与伙伴的工作协调 | 工作任务：（里程碑） 基本完成项目雏形，各个模板组装完毕 | 工作任务： 团队工作：进行项目完善和查缺补漏，撰写相关文档等 | 工作任务： 团队工作：进行项目完善和查缺补漏，撰写相关文档等 | 是否需要加班？ 周末机动，自行调整时间，完成工作日任务的查缺补漏 | 是否需要加班？ 圆满完成项目
星期一 | 星期二 | 星期三 | 星期四 | 星期五 | 星期六 | 星期日
工作任务： | 工作任务： | 工作任务：（里程碑） | 工作任务： | 工作任务： | 是否需要加班？ | 是否需要加班？
Note on G7: 李伟: 表示里程碑，可以在次日检查小组开发进度。 里程碑可以自行执行，设置3~4次里程碑。
Note on C10: 李伟: 表示里程碑，可以在次日检查小组开发进度。 里程碑可以自行执行，设置3~4次里程碑。